## Tabelle1
Zeitplan PSE eonum AG |  |  | Datum | time axis 2022-02-23 to 2022-05-30
Tasks |  |  | Von | Bis
Iteration 1 | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
React/Boostrap lernen | Soll: | 5 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-10: 2; 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 1
| Ist: | 4 |  |  | 2022-03-10: 1; 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 1
Footer/Header | Soll: | 2 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-11: 2
| Ist: | 2 |  |  | 2022-03-11: 2
Kevin | Soll: | A | Ist: | A
Bootstrap initalisieren | Soll: | 1 | 23.02 | 16.03 | bar: 2022-03-09
| Ist: | 1 | bar: 2022-03-09
Search Bar und Buttons | Soll: | 3 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-11: 2; 2022-03-13: 1
| Ist: | 5 |  |  | 2022-03-11: 2; 2022-03-13: 1; 2022-03-15: 1; 2022-03-16: 1
May | Soll: | A | Ist: | A
React lernen/Trello Board erstellen | Soll: | 3 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-07: 3
| Ist: | 3 |  |  | 2022-03-07: 3
Body | Soll: | 4 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-10: 1; 2022-03-11: 2
| Ist: | 3 |  |  | 2022-03-10: 1; 2022-03-11: 2
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
Npm initialisieren | Soll: | 1 | 23.02 | 16.03 | bar: 2022-03-09
| Ist: | 1 | bar: 2022-03-09
Search Bar und Buttons und Kalender | Soll: | 5 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-10: 1; 2022-03-11: 1; 2022-03-14: 1; 2022-03-15: 2
| Ist: | 0
Jan | Soll: | 9.5 | Ist: | 8.5
Kundenkontakt | Soll: | 4.5 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-01: 1; 2022-03-03: 2; 2022-03-14: 0.5; 2022-03-16: 1
| Ist: | 4.5 |  |  | 2022-03-01: 1; 2022-03-03: 2; 2022-03-14: 0.5; 2022-03-16: 1
Präsentation | Soll: | 1 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-07: 0.5; 2022-03-09: 0.5
| Ist: | 1 |  |  | 2022-03-07: 0.5; 2022-03-09: 0.5
Body | Soll: | 4 | 23.02 | 16.03 | 2022-03-10: 1; 2022-03-11: 2; 2022-03-15: 1
| Ist: | 3 |  |  | 2022-03-10: 1; 2022-03-11: 2; 2022-03-15: 0
Iteration 1 abgeschlossen |  |  | 2022-03-16
Iteration 2 | Soll: | 57.5 | Ist: | 75
Filip | Soll: | 8 | Ist: | 11
Buttons Design und Funktionalität | Soll: | 3 | 23.03 | 6.04 | bar: 2022-03-27; 2022-03-30; 2022-04-01
| Ist: | 6 |  |  | 2022-03-27: 1; 2022-03-30: 2; 2022-04-01: 3
Analyse 1.Iteration | Soll: | 2 | 23.03 | 6.04 | 2022-03-24: 2
| Ist: | 3 |  |  | 2022-03-24: 3
Präsentation | Soll: | 2 | 23.03 | 6.04 | bar: 2022-03-20 to 2022-03-21
| Ist: | 2 | bar: 2022-03-20 to 2022-03-21
Kevin | Soll: | 19.5 | Ist: | 25
searchResults / searchBar | Soll: | 11 | 16.03. | 6.04 | 2022-03-18: 2; 2022-03-22: 1; 2022-03-26: 3; 2022-03-28: 1; 2022-03-29: 1; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 0; 2022-04-01: 0; 2022-04-03: 1
| Ist: | 13.5 |  |  | 2022-03-18: 2; 2022-03-22: 1; 2022-03-26: 3; 2022-03-28: 1; 2022-03-29: 1; 2022-03-30: 3; 2022-03-31: 0.5; 2022-04-01: 1; 2022-04-03: 1
Routing | Soll: | 5.5 | 16.03. | 6.04 | 2022-03-19: 1; 2022-03-21: 1; 2022-03-22: 1; 2022-03-23: 0.5; 2022-03-27: 1; 2022-04-04: 1
| Ist: | 6.5 |  |  | 2022-03-19: 1; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 1; 2022-03-23: 0.5; 2022-03-27: 1; 2022-04-04: 1
Translations | Soll: | 1 | 16.03. | 6.04 | bar: 2022-03-23
| Ist: | 1 | bar: 2022-03-23
Kategorien Body | Soll: | 2 | 16.03. | 6.04 | 2022-04-04: 2
| Ist: | 4 |  |  | 2022-04-04: 4
May | Soll: | 10 | Ist: | 11
Toutorials Routing/Breadcrumbs | Soll: | 3 | 23.03. | 6.04 | 2022-03-26: 1; 2022-04-03: 2
| Ist: | 3 |  |  | 2022-03-26: 1; 2022-04-03: 2
Breadcrumbs | Soll: | 6 | 23.03. | 6.04 | 2022-03-27: 0.5; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 1; 2022-04-04: 0.5
| Ist: | 7 |  |  | 2022-03-27: 0.5; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2; 2022-04-04: 0.5
Risikoanalyse / Statusbericht | Soll: | 1 | 23.03. | 6.04 | bar: 2022-03-30
| Ist: | 1 | bar: 2022-03-30
Alessio | Soll: | 8 | Ist: | 14
Buttons Funktionalitäten erstellt | Soll: | 4 | 16.03. | 6.04 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-21: 0; 2022-03-22: 0
| Ist: | 10 |  |  | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-21: 4; 2022-03-22: 2
Buttons refaktoriert in verschiedene komponenten (catalog, catalog-version und kalender version) mit fetching | Soll: | 2 | 16.03. | 6.04 | bar: 2022-03-23 to 2022-03-24
| Ist: | 2 | bar: 2022-03-23 to 2022-03-24
Test cases für ButtonGroup Komponente | Soll: | 2 | 16.03. | 6.04 | bar: 2022-03-26; 2022-03-30
| Ist: | 2 | bar: 2022-03-26; 2022-03-30
Kategorien Body | Soll: | 4 | 16.03. | 6.04 | 2022-03-26: 1; 2022-03-30: 1; 2022-04-03: 1; 2022-04-04: 3
| Ist: | 4 |  |  | 2022-03-26: 1; 2022-03-30: 1; 2022-04-03: 1; 2022-04-04: 3
Jan | Soll: | 12 | Ist: | 14
Buttons der Website erstellt | Soll: | 4 | 23.03 | 6.04 | 2022-03-18: 1; 2022-03-19: 1; 2022-03-21: 2
| Ist: | 5 |  |  | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 1; 2022-03-21: 2
Sortieren der gefetchten Daten | Soll: | 2 | 23.03 | 6.04 | 2022-03-24: 2
| Ist: | 1 | bar: 2022-03-24
Body dynamisch gemacht | Soll: | 2 | 23.03 | 6.04 | 2022-03-27: 2
| Ist: | 2 |  |  | 2022-03-27: 2
BodyChild dynamisch gemacht | Soll: | 3 | 23.03 | 6.04 | 2022-03-29: 3
| Ist: | 3 |  |  | 2022-03-29: 3
Fetching verbessern | Soll: | 1 | 23.03 | 6.04
| Ist: | 3 | bar: 2022-03-25
Iteration 2 abgeschlossen |  |  | 2021-04-06 |  | 2022-03-25: 3
Iteration 3 | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
Bug fixing | Soll: | 3 | 6.04 | 4.05 | bar: 2022-04-14; 2022-04-16; 2022-04-19
| Ist: | 4 |  |  | 2022-04-14: 1; 2022-04-16: 2; 2022-04-19: 2
Statusbericht/Risikoanalyse | Soll: | 1 | 6.04 | 4.05 | bar: 2022-04-27
| Ist: | 1 | bar: 2022-04-27
Design/Farben anpassen | Soll: | 2 | 6.04 | 4.05 | 2022-04-11: 2
| Ist: | 1 | bar: 2022-04-11
Kevin | Soll: | 20 | Ist: | 27
Kategorien Body | Soll: | 9 | 6.04 | 4.05 | 2022-04-08: 2; 2022-04-09: 2; 2022-04-10: 1; 2022-04-11: 1; 2022-04-20: 0; 2022-04-30: 1; 2022-05-01: 1; 2022-05-02: 1
| Ist: | 12 |  |  | 2022-04-08: 2; 2022-04-09: 2; 2022-04-10: 2; 2022-04-11: 1; 2022-04-20: 2; 2022-04-30: 1; 2022-05-01: 1; 2022-05-02: 1
PopUp | Soll: | 9 | 6.04 | 4.05 | 2022-04-13: 2; 2022-04-14: 2; 2022-04-19: 1; 2022-04-20: 3; 2022-04-22: 1
| Ist: | 12 |  |  | 2022-04-13: 3; 2022-04-14: 3; 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 3; 2022-04-22: 1
Mobile Version | Soll: | 0 | 6.04 | 4.05 | 2022-04-24: 0
| Ist: | 1 | bar: 2022-04-24
Breadcrumbs | Soll: | 2 | 6.04 | 4.05 | 2022-04-25: 2
| Ist: | 2 |  |  | 2022-04-25: 2
May | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 6.04 | 4.05
| Ist: | x.x
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
Kategorien Body für neue Buttons und Routing | Soll: | 5 | 6.04 | 4.05 | 2022-04-08: 2
| Ist: |  |  |  | 2022-04-08: 2
Jan | Soll: | A | Ist: | A
Mobilfriendly Design | Soll: | 6 | 6.04 | 4.05 | 2022-04-24: 6
| Ist: | 5 |  |  | 2022-04-24: 5
Mobiltaugliche Buttons | Soll: | 1 | 6.04 | 4.05 | bar: 2022-04-14
| Ist: | 3 |  |  | 2022-04-14: 3
Kommunikation | Soll: | 1 | 6.04 | 4.05 | 2022-04-18: 0.5; 2022-04-25: 0.5
| Ist: | 1 |  |  | 2022-04-18: 0.5; 2022-04-25: 0.5
Kommentare verfassen | Soll: | 2 | 6.04 | 4.05
| Ist: | 2.5 |  |  | 2022-04-22: 2
Iteration 3 abgeschlossen |  |  | 2021-05-04 |  | 2022-04-22: 2.5
Iteration 4 | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
Kevin | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
May | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
Jan | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
Iteration 4 abgeschlossen |  |  | 2021-05-18
Endprodukt | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
Kevin | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
May | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
Jan | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
Endprodukt abgeschlossen |  |  | 2021-06-01
Meilensteine
Eingeplante Zeit
Tatsächliche Zeit