## Tabelle1
Zeitplan PSE eonum AG |  |  | Datum | time axis 2022-02-23 to 2022-05-30
Tasks |  |  | Von | Bis
Iteration 1 | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 23.02 | 23.03
| Ist: | x.x
Kevin | Soll: | A | Ist: | A
Bootstrap initalisieren | Soll: | 1 | 9.03 | 9.03 | bar: 2022-03-09
| Ist: | 1 | bar: 2022-03-09
Search Bar und Buttons | Soll: | 3 | 9.03 | 16.03. | 2022-03-11: 2; 2022-03-13: 1
| Ist: | 0
May | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 23.02 | 23.03
| Ist: | x.x
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
Npm initialisieren | Soll: | 1 | 9.03 | 9.03 | bar: 2022-03-09
| Ist: | 1 | bar: 2022-03-09
Search Bar und Buttons und Kalender | Soll: | 3 | 9.3 | 16.3 | 2022-03-10: 1; 2022-03-11: 1; 2022-03-14: 1; 2022-03-15: 2
| Ist: | 5
Jan | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 23.02 | 23.03
| Ist: | x.x
Iteration 1 abgeschlossen |  |  | 2022-03-16
Iteration 2 | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 23.03 | 6.04
| Ist: | x.x
Kevin | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 23.03 | 6.04
| Ist: | x.x
May | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 23.03 | 6.04
| Ist: | x.x
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 23.03 | 6.04
| Ist: | x.x
Jan | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 23.03 | 6.04
| Ist: | x.x
Iteration 2 abgeschlossen |  |  | 2021-04-06
Iteration 3 | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 6.04 | 4.05
| Ist: | x.x
Kevin | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 6.04 | 4.05
| Ist: | x.x
May | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 6.04 | 4.05
| Ist: | x.x
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 6.04 | 4.05
| Ist: | x.x
Jan | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 6.04 | 4.05
| Ist: | x.x
Iteration 3 abgeschlossen |  |  | 2021-05-04
Iteration 4 abgeschlossen | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
Kevin | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
May | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
Jan | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 4.05 | 18.04
| Ist: | x.x
Iteration 4 abgeschlossen |  |  | 2021-05-18
Endprodukt | Soll: | E | Ist: | E
Filip | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
Kevin | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
May | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
Alessio | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
Jan | Soll: | A | Ist: | A
| Soll: | x.x | 18.04 | 25.04
| Ist: | x.x
Endprodukt abgeschlossen |  |  | 2021-06-01
Meilensteine
Eingeplante Zeit
Tatsächliche Zeit